**УТВЕРЖДАЮ**

**ГРАФИК**

**ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Этапы | Сроки |
| 1. | Начало проведения работ по специальной оценке условий труда | 01.04.2021 - 30.04.2021 |
| 2. | Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. Подготовка материалов, справок и иной документации для организации-исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом | 04.05.2021 - 21.05.2021 |
| 3. | Декларирование соответствия условий труда | 24.05.2021 - 04.06.2021 |
| 4. | Проведение экспертами выбранной организации-исполнителя идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости) | 07.06.2021 - 16.07.2021 |
| 5. | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда | 19.07.2021 - 13.08.2021 |
| 6. | Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда | 16.08.2021 - 03.09.2021 |